## Planning
Planning
Elèves | Khalil Siwan & Pochon Marius | [9 empty] | Classe | 300233
Projet | Marque-PAF | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025- PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT
Analyse
Conception
Réalisation
Tests de l'application
Démonstration
Documentation

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe | Siwan Khalil - Marius Pochon
Projet | Marque - PAF
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
31.03.2025 | Création de l’architecture de base avec docker-compose.yml (gateway, rest1, rest2, DB) | 3.5
| Tests de communication entre conteneurs + base de données | 3.5
01.04.2025 | Résolution des erreurs 502 de routing | 1.5
| Développement du service rest2 : CRUD Login, Register, Logout | 2
07.4.2025 | Développement du service rest2 : CRUD Login, Register, Logout | 2.5
| Développement du service rest1 : CRUD auteurs et livres | 3
| Tests avec Postman et corrections de bugs | 2
08.04.2025 | Développement du service rest1 : CRUD auteurs et livres | 2
| Développement du service rest2 : CRUD Login, Register, Logout | 1.5
10.04.2025 | Mise en place du front : HTML, JS, … | 1.5
| Création de addAuteur.html + logique de lien avec addBook.html | 2
11.04.2025 | Mise en place du proxy Gateway vers rest1 et rest2 | 3.5
| Mise en place du proxy Gateway vers rest1 et rest2 | 3.5
14.04.2025 | Implémentation du système de session dans le Gateway | 3.5
Total |  | 35.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé